ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ»

в 2013 году по кварталам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | Наименование ответственного за реализацию мероприятия |
| I квартал  2013 г. | II квартал  2013 г. | III квартал  2013 г. | IV квартал 2013 г. |
| **Нормативно-правовое обеспечение реализации Комплекса мер в 2013 году** | | | | | |
| Согласование Комплекса мер по модернизации общего образования МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» в 2013 году с Администрацией Краснощёковского района Алтайского края | + |  |  |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Утверждение Комплекса мер по модернизации общего образования в МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» в 2013 году | + |  |  |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Подготовка и заключение соглашения с Администрацией Краснощёковского района | + |  |  |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Разработка и согласование комплексов мер по модернизации общего образования | + |  |  |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Согласование плана-графика по исполнению обязательств в рамках соглашения по реализации Комплекса мер | + |  |  |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Утверждение нормативных актов, обеспечивающих финансирование сетевого взаимодействия |  | + | + |  | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Утверждение нормативных актов, определяющих порядок распределения средств на стимулирование инновационной деятельности | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| **Управление реализацией Комплекса мер в 2013 году** | | | | | |
| Участие в работе совещаний по реализации проекта | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Семинары-совещания с участием руководителей образовательных организаций по реализации Комплекса мер | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Общественные слушания о готовности к исполнению принятых муниципалитетом обязательств | + |  |  |  | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Разработка и утверждение плана по информированию общественности о реализации Комплекса мер | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Перечисление субсидий в образовательные организации района | + |  | + |  | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Мониторинг эффективности расходования средств субсидии |  | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Мониторинг достижения основных показателей Комплекса мер по модернизации общего образования | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Осуществление мероприятий по повышению заработной платы учителей |  |  |  | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Мониторинг заработной платы учителей | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Распределение фонда поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Анализ реализации мероприятий по модернизации общего образования в ходе ежегодного отчёта |  | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Анализ хода реализации Комплекса мер по модернизации общего образования и реализация корректирующих действий | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Подготовка отчёта о ходе исполнения Комплекса мер, его публичное обсуждение |  |  |  | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| **Совершенствование кадрового потенциала** | | | | | |
| Организация повышения квалификации и переподготовки учителей школы | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Организация семинаров-совещаний по направлениям модернизации общего образования | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Развитие стажерских площадок | + | + | + | + | Комитет Администрации Краснощёковского района по образованию |
| Реализация комплексного плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| **Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основной образовательной программы Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования** | | | | | |
| Обеспечение сетевого взаимодействия с школами района с использованием интернет - технологий | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Обеспечение приобретения оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного), необходимого для работы в условиях ФГОС | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Обеспечение пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений, в том числе электронными образовательными ресурсами | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Организация работ по созданию современных санитарно-бытовых условий организации учебного процесса | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Развитие технологической среды в системе образования, обеспечивающей развитие электронного обучения, дистанционного образования | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Пополнение и обновление транспортного парка для осуществления школьных перевозок |  |  |  | + |  |
| Реализация мероприятий по развитию системы оценки качества образования на всех уровнях | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| **Научно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер на 2013 год** | | | | | |
| Участие в разработке инструментария экспертизы и оценки качества образовательных программ | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Реализация методических рекомендаций по развитию системы оценки качества на локальном уровне | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Реализация методических рекомендаций по использованию финансовых механизмов организации сетевого взаимодействия | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| **Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер в 2013 году** | | | | | |
| Организация информационного и аналитического реализации Комплекса мер | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Организация общественного обсуждения хода и результатов реализации проекта | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Ведение новостных лент по реализации Комплекса мер на сайте школы | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |
| Проведение семинаров с привлечением профсоюзов, общественности и СМИ, посвященных модернизации общего образования | + | + | + | + | МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» |